**Отчет о реализации инновационного проекта**

[**за период июль — сентябрь 2021 года**](https://76308s023.edusite.ru/DswMedia/iyul--sentyabr-2021otchetorealizaciiinnovacionnogoproekta.docx)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с ТЗ** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. | июль-август, 2021 | Анализ и совершенствование материально-технических и педагогических условий ОУ для организации ДО | Улучшение условий для реализации РИП |  |
| 2. | август, 2021 | Утверждение  плана работы ОУ в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с техническим заданием РИП | План реализации инновационной программы на 2021-2022 уч. год |  |
| 3. | август, 2021 | Представление модели механизма адресной поддержки “Механизм поиска социальных партнеров для обеспечения доступности дополнительного образования на основе изучения социального заказа» | Сборник   **«**Механизмы адресной поддержки обучающихся в получении доступного дополнительного образования»: методическое пособие/ под науч. ред. Л.В. Байбородовой,  А.В. Золотаревой, Т. В. Лушниковой. |  |
| 4. | август, 2021 | Формирование группы педагогов для реализации программ ДО | Организация занятий на базе МОУ Сретенская СОШ им П.И. Батов  -Основы проектной деятельности; (МУ ДО «Радуга»)  -Информатика для начинающих (МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова)  - Танцевальный (МУ ДО «Радуга»)  -Спортивный клуб (МОУ Сретенская СОШ им. П.И. Батова) |  |
| 5. | август, 2021 | Реализация договора о проведении совместных работ по  программам  ДО | Договор  с МУ ДО ЦТР «Радуга»» «О совместном использовании помещений для организации дополнительного образования детей на базе ОУ» (заключен до 31.05.2022г.) |  |
| 6. | сентябрь, 2021 | Формирование групп учащихся в кружки и секции ДО | Организация работы занятий ДО |  |
| 7. | август - сентябрь, 2021 | Составление совместного графика и расписания образовательных услуг | Расписание занятий на 2021 – 2022  учебный год |  |
| 8. | июль -сентябрь 2021 | Участие в онлайн-семинаре «Разработка программы ДО» для педагогов, работающих в МУ ДО ЦТР «Радуга» | 12.10..2021 |  |
| 9. | июль-сентябрь, 2021 | Размещение материалов в разделе РИП | Пополнение материалами раздела РИП на сайте ОУ |  |
| 10. | 06.10.2021  (дистанционно) | Участие в   семинарах для профессиональных команд организации -заявителя РИП | Повышение компетенций педагогов |  |